## Лист1
Приложение №1
Отчет
об объеме средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план 2016 года, о планируемых и реальных сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, о привлеченных исполнителях работ по капитальному ремонту имущества многоквартирного дома, о дате и времени приемки результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Данные на 01.11.2017г.
№ | Район | Адрес многоквартирного дома | Вид ремонта | Стоимость по программе | Подрядная организация | Номер договора подряда | Дата договора подряда | Объем средств по договору | Сумма, оплаченная подрядным организациям |  |  |  | Срок начала ремонта | Срок окончания ремонта | Процент выполнения | Дата подписания акта выполненных работ
[9 empty] | ВСЕГО | в т.ч. из областного бюджета | в т.ч. из бюджета МО | в т.ч. из средств собственников
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Ломоносовский | Дер. Виллози, д. 12 | Ремонт фасада | 4430002.02 | ООО "Миро Групп" | 2016-185-4-2 | 2016-12-27 | 4297020.58 | 1289106.17 | 533689.96 | 257821.23 | 497594.98 | 2017-03-27 | 2017-08-03 | 65
2 | Ломоносовский | Дер. Виллози, д. 12 | утепление фасадов | 9424186 | ООО "Миро Групп" | 2016-185-4-2 | 2016-12-27 | 9141286.95 | 2742386.08 | 1135347.84 | 548477.22 | 1058561.02 | 2017-03-27 | 2017-08-03 | 65
3 | Ломоносовский | Дер. Виллози, д. 4 | Ремонт фасада | 795096 | ООО "Миро Групп" | 2016-185-4-2 | 2016-12-27 | 771228.32 | 661759.92 | 273968.61 | 132351.98 | 255439.33 | 2017-03-27 | 2017-08-03 | 100 | 2017-07-19
4 | Ломоносовский | Дер. Виллози, д. 4 | утепление фасадов | 3512671 | ООО "Миро Групп" | 2016-185-4-2 | 2016-12-27 | 3407226.34 | 2911769.76 | 1205472.68 | 582353.95 | 1123943.13 | 2017-03-27 | 2017-08-03 | 100 | 2017-07-19
5 | Ломоносовский | Дер. Малое Карлино, д. 17а | Ремонт фасада | 638704 | ООО "Миро Групп" | 2016-185-4-2 | 2016-12-27 | 619530.48 | 595414.61 | 246501.64 | 119082.92 | 229830.05 | 2017-05-11 | 2017-08-03 | 100 | 2017-10-03
6 | Ломоносовский | Дер. Малое Карлино, д. 17а | утепление фасадов | 2151930 | ООО "Миро Групп" | 2016-185-4-2 | 2016-12-27 | 2087332 | 1962063.61 | 812294.33 | 392412.72 | 757356.56 | 2017-05-11 | 2017-08-03 | 100 | 2017-10-03
|  | ИТОГО |  | 20952589.02 |  |  |  | 20323624.67 | 10162500.15 | 4207275.06 | 2032500.02 | 3922725.07
Начальник планово-экономического отдела_______________________Пшенникова Ю.И.